Projeto Usinas de Geração de Energia

Descrição Inicial:

Este plano tem como objetivo definir as atividades para conceber, desenvolver, testar e transferir uma solução de segurança criptográfica aplicável a usinas de geração de energia. O projeto considera ambientes de tecnologia da informação e tecnologia operacional, com foco em disponibilidade, rastreabilidade, continuidade e evolução dos mecanismos criptográficos.

O trabalho é organizado em duas frentes complementares. A primeira trata da modernização criptográfica, incluindo correções, proxy/gateway, inventário, criptoagilidade e desacoplamento das aplicações. A segunda trata da avaliação e integração de distribuição quântica de chaves (QKD) em laboratório e piloto controlado.

Fases:

- 2. Conceitual

- 3. Desenvolvimento

- 4. Testes

- 5. Transferência de Tecnologia

Estimativa geral:42 a 56 semanas para concepção, POC e piloto. Uma implantação física de QKD pode acrescentar de 8 a 16 semanas, conforme aquisição, fibra, logística e homologação.

# 2. Conceitual

A fase Conceitual define arquitetura, requisitos, governança, inventário, critérios de risco e estratégia de migração antes da implementação. As atividades podem ocorrer em paralelo e possuem duração de calendário estimada entre 10 e 14 semanas.

## 2.1 Definição e Detalhamento da Arquitetura

Descrição Inicial:

Definir a arquitetura atual, a arquitetura-alvo e a arquitetura de transição para os ambientes de TI, TO e interconexões das usinas, identificando fluxos críticos, limites de confiança e pontos de aplicação da criptografia.

Funcionalidades

- Mapear zonas, redes, centros de operação, datacenters, acesso remoto e enlaces entre unidades.

- Identificar aplicações, equipamentos, protocolos, certificados, chaves e serviços de segurança envolvidos nos fluxos.

- Definir componentes de proxy/gateway, abstração criptográfica, PKI, KMS/HSM, inventário e monitoração.

- Definir requisitos de disponibilidade, latência, capacidade, auditoria, recuperação e reversão.

- Produzir uma arquitetura de transição que permita coexistência entre mecanismos atuais e novos.

Desafios

- Documentação incompleta ou desatualizada dos ambientes.

- Restrições de fabricantes e equipamentos legados.

- Necessidade de preservar funções de proteção e controle da planta.

- Dependências entre redes de TI, TO, telecomunicações e fornecedores externos.

Arquitetura

Arquitetura Atual

Representa ativos, fluxos, protocolos e controles criptográficos existentes.

Arquitetura-Alvo

Define os componentes e interfaces que permitirão modernização, criptoagilidade e integração QKD.

Arquitetura de Transição

Organiza coexistência, migração gradual, rollback e retirada de componentes legados.

Fluxo esperado:

- Coletar diagramas, inventários e informações dos responsáveis.

- Modelar a situação atual e validar os fluxos críticos.

- Definir a arquitetura-alvo e os requisitos não funcionais.

- Definir etapas de transição, coexistência e reversão.

- Revisar e aprovar a arquitetura com segurança, engenharia e operação.

Metodologia

### 1. Levantamento

- Entrevistas e workshops.

- Análise de diagramas, aplicações, redes e ativos.

### 2. Modelagem

- Diagramas de contexto, componentes e implantação.

- Catálogo de fluxos, protocolos e interfaces.

### 3. Validação

- Revisões multidisciplinares.

- Registro de decisões, riscos e pendências.

Entregáveis

- Documento de arquitetura atual, alvo e de transição.

- Diagramas e catálogo de interfaces.

- Requisitos funcionais e não funcionais.

- Registro de decisões e riscos.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Diagramas e inventários existentes.

- Disponibilidade dos especialistas de TI, TO e telecomunicações.

- Definição preliminar das usinas e aplicações do piloto.

Perguntas / Dúvidas

- Quais sistemas e enlaces fazem parte da primeira onda?

- Quais limites de latência e indisponibilidade são aceitáveis?

- Quais componentes não podem ser alterados diretamente?

## 2.2 Governança e Criptoagilidade

Descrição Inicial:

Definir como a organização governará e executará substituições de algoritmos, bibliotecas, parâmetros, certificados e provedores criptográficos, preservando segurança, interoperabilidade e continuidade. Esta atividade é baseada no plano estratégico de criptoagilidade proposto pelo NIST CSWP 39-upd1.

Funcionalidades

- Designar responsável e definir papéis para política, implantação, exceções e monitoramento.

- Integrar criptoagilidade à gestão de riscos e aos processos de mudança, aquisição e modernização.

- Definir política criptográfica com mecanismos permitidos, transitórios e proibidos.

- Transformar regras da política em perfis de configuração aplicáveis por automação, quando possível.

- Definir indicadores de cobertura, conformidade, tempo, custo e facilidade de migração.

- Definir níveis de maturidade e uma meta de evolução para as equipes e ambientes.

Desafios

- Responsabilidades distribuídas entre segurança, aplicações, infraestrutura, operação e fornecedores.

- Políticas que não podem ser aplicadas automaticamente em sistemas legados.

- Necessidade de sincronizar a retirada de algoritmos entre todas as partes.

- Risco de aumentar a complexidade e a superfície de ataque com opções excessivas.

Arquitetura

Governança

Define responsáveis, decisões, comunicação, exceções e acompanhamento executivo.

Política Criptográfica

Define padrões, algoritmos, protocolos, parâmetros e prazos permitidos.

Perfis Técnicos

Traduzem a política para configurações específicas de aplicações, gateways e ferramentas.

Indicadores

Medem a postura atual e a capacidade real de executar transições.

Fluxo esperado:

- Identificar requisitos, partes interessadas e responsável pelo programa.

- Definir política e perfis técnicos iniciais.

- Relacionar a política aos ativos e riscos do inventário.

- Definir indicadores, metas e processo de exceção.

- Aprovar e comunicar a política às equipes e fornecedores.

Metodologia

### 1. Governança

- Definir RACI e fóruns de decisão.

- Integrar criptoagilidade ao registro de riscos.

### 2. Política

- Definir mecanismos permitidos e proibidos.

- Criar perfis técnicos e regras de transição.

### 3. Maturidade

- Avaliar situação atual.

- Definir indicadores e meta de evolução.

Entregáveis

- Política criptográfica.

- RACI e fluxo de decisão.

- Perfis técnicos iniciais.

- Indicadores e avaliação de maturidade.

- Processo de exceção e comunicação.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Patrocínio executivo e técnico.

- Participação de segurança, arquitetura, operação, compras e jurídico.

- Requisitos normativos e internos aplicáveis.

Perguntas / Dúvidas

- Quem aprova a retirada de um algoritmo?

- Como a política será transformada em configurações técnicas?

- Qual nível de maturidade deve ser atingido no piloto?

## 2.3 Inventário Lógico, Físico e Criptográfico

Descrição Inicial:

Construir uma linha de base dos dados, ativos, aplicações, equipamentos, protocolos, bibliotecas, certificados e chaves que utilizam criptografia, adotando uma visão centrada na criticidade dos dados e dos casos de uso.

Funcionalidades

- Relacionar dados em repouso, em trânsito e em uso aos controles criptográficos aplicados.

- Identificar algoritmos, protocolos, bibliotecas, versões, comprimentos de chave e certificados.

- Registrar PKI, autoridades certificadoras, KMS, HSM, cofres e locais de armazenamento de chaves.

- Relacionar ativos aos proprietários, fabricantes, criticidade, exposição e dificuldade de migração.

- Identificar lacunas, itens desconhecidos, fim de suporte e dependências externas.

Desafios

- Ativos não cadastrados ou sem proprietário.

- Protocolos proprietários e criptografia incorporada em firmware.

- Limitações de varredura ativa em ambientes de TO.

- Duplicidade e inconsistência entre diferentes inventários.

Arquitetura

Fontes de Inventário

CMDB, gestão de ativos, redes, repositórios, pipelines, PKI, KMS/HSM e fabricantes.

Modelo de Dados

Relaciona dado, ativo, aplicação, protocolo, algoritmo, chave, certificado, proprietário e risco.

Visão de Risco

Prioriza itens por criticidade, exposição, obsolescência e capacidade de migração.

Fluxo esperado:

- Definir o modelo de dados.

- Coletar informações de fontes existentes.

- Executar descoberta passiva ou homologada.

- Validar os resultados com os proprietários.

- Classificar riscos e lacunas.

Metodologia

### 1. Inventário Inicial

- Consolidação de fontes existentes.

- Entrevistas e validação com proprietários.

### 2. Descoberta

- Análise de certificados, endpoints, código, bibliotecas e equipamentos.

- Coleta passiva em TO sempre que possível.

### 3. Classificação

- Criticidade dos dados e ativos.

- Risco, exposição e dificuldade de migração.

Entregáveis

- Modelo de dados do inventário.

- Inventário criptográfico inicial.

- Mapa de risco e lacunas.

- Plano de atualização contínua.

Estimativa4 a 7 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Acesso de leitura às fontes de ativos.

- Aprovação das técnicas de descoberta em TO.

- Participação de proprietários e fornecedores.

Perguntas / Dúvidas

- Qual percentual dos ativos prioritários deve ser coberto?

- Quais métodos de descoberta são permitidos em TO?

- Onde o inventário oficial será mantido?

## 2.4 Levantamento de Ferramentas e Automação

Descrição Inicial:

Avaliar se as ferramentas existentes conseguem descobrir, caracterizar, aplicar políticas e monitorar criptografia, definindo automações para reduzir levantamentos e verificações manuais.

Funcionalidades

- Avaliar CMDB, gestão de ativos, vulnerabilidades, configurações, logs, repositórios e pipelines.

- Verificar descoberta de algoritmos, protocolos, bibliotecas, certificados e comprimentos de chave.

- Definir integrações e modelo comum de dados.

- Definir validações de política em pipelines e ambientes.

- Definir alertas de expiração, mecanismo proibido, biblioteca vulnerável e ausência de proprietário.

Desafios

- Ferramentas isoladas e modelos de dados incompatíveis.

- Cobertura limitada de equipamentos e firmware.

- Falsos positivos e duplicidades.

- Restrições de credenciais e coleta em redes segregadas.

Arquitetura

Coletores

Obtêm evidências de fontes autorizadas.

Normalização

Relaciona evidências ao modelo do inventário.

Motor de Política

Compara o estado encontrado com os perfis permitidos.

Painéis e Alertas

Apresentam risco, conformidade, expiração e evolução da migração.

Fluxo esperado:

- Mapear ferramentas e capacidades.

- Comparar cobertura com o inventário desejado.

- Priorizar lacunas.

- Definir integrações e automações.

- Validar uma coleta automatizada em ambiente controlado.

Metodologia

### 1. Avaliação

- Matriz ferramenta x capacidade.

- Análise de cobertura e qualidade dos dados.

### 2. Desenho

- Arquitetura de integração.

- Regras de política e alertas.

### 3. Piloto

- Automatizar uma fonte prioritária.

- Medir cobertura e falsos positivos.

Entregáveis

- Matriz de capacidades e lacunas.

- Arquitetura de integração.

- Backlog de automação.

- Regras iniciais de política e alertas.

Estimativa2 a 4 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Acesso às ferramentas corporativas.

- Inventário inicial.

- Disponibilidade das equipes responsáveis.

Perguntas / Dúvidas

- Quais ferramentas podem ser reutilizadas?

- Quais lacunas exigem aquisição?

- Como as regras serão aprovadas e atualizadas?

## 2.5 Planejamento Criptográfico e Roadmap

Descrição Inicial:

Transformar inventário, política e riscos em uma sequência priorizada de correções e migrações, considerando a vida útil dos dados, criticidade operacional, capacidade dos ativos e ciclos de modernização.

Funcionalidades

- Priorizar ativos e casos de uso.

- Definir ondas de migração e critérios de entrada e saída.

- Definir coexistência, controle compensatório e rollback.

- Definir indicadores, responsáveis, custos e marcos.

- Planejar revisões periódicas do inventário, da política e dos riscos.

Desafios

- Dependência de fornecedores e janelas operacionais.

- Ativos que não podem ser atualizados.

- Conflito entre urgência de segurança e risco de indisponibilidade.

- Migrações que exigem interoperabilidade temporária com legado.

Arquitetura

Onda 1

Correções prioritárias e POCs em ambientes controlados.

Onda 2

Pilotos integrados e aplicações de maior valor.

Onda 3

Escalonamento, retirada de legado e melhoria contínua.

Fluxo esperado:

- Aplicar a política ao inventário.

- Calcular risco e capacidade de migração.

- Definir ações e controles compensatórios.

- Organizar ondas e marcos.

- Aprovar orçamento, responsáveis e critérios de aceite.

Metodologia

### 1. Priorização

- Criticidade, exposição e vida útil do dado.

- Tempo, custo e facilidade de migração.

### 2. Planejamento

- Ondas, pilotos e dependências.

- Rollback e controles compensatórios.

### 3. Governança

- Indicadores e marcos.

- Revisão contínua de riscos e políticas.

Entregáveis

- Roadmap de 12, 24 e 36 meses.

- Matriz de priorização.

- Plano de ondas e pilotos.

- Indicadores e critérios de aceite.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Inventário e política criptográfica.

- Disponibilidade dos donos dos ativos.

- Informações de ciclo de vida e orçamento.

Perguntas / Dúvidas

- Quais ativos devem ser corrigidos primeiro?

- Quais precisam de substituição?

- Quais controles compensatórios são aceitáveis?

## 2.6 Cadeia de Suprimentos e Aquisições

Descrição Inicial:

Incorporar requisitos de criptoagilidade às relações com fabricantes, integradores e fornecedores, identificando componentes que podem ser atualizados e aqueles que exigirão substituição ou mitigação.

Funcionalidades

- Mapear dependências de hardware, firmware, software, bibliotecas, protocolos e serviços.

- Solicitar a composição criptográfica e a capacidade de atualização dos produtos.

- Definir requisitos de aquisição e homologação.

- Classificar fim de suporte, substituição, mitigação e modernização.

- Definir responsabilidades e prazos de correção contratual.

Desafios

- Informações técnicas incompletas dos fornecedores.

- Produtos sem mecanismo de atualização modular.

- Dependência de padrões e validações ainda em evolução.

- Ciclos longos de aquisição e substituição industrial.

Arquitetura

Fabricantes

Informam composição, suporte, atualização e limitações criptográficas.

Aquisição

Inclui requisitos de atualização, inventário, suporte e migração.

Engenharia e Segurança

Avaliam compatibilidade, risco e homologação.

Fluxo esperado:

- Identificar fornecedores críticos.

- Aplicar questionário técnico.

- Avaliar capacidade de atualização.

- Definir requisitos contratuais e de homologação.

- Registrar riscos e planos de tratamento.

Metodologia

### 1. Levantamento

- Produtos, versões, contratos e fim de suporte.

- Capacidade de atualização e exportação de inventário.

### 2. Requisitos

- Cláusulas de criptoagilidade.

- Critérios de POC, homologação e correção.

### 3. Tratamento

- Atualizar, substituir ou compensar.

- Registrar responsáveis e prazos.

Entregáveis

- Matriz fornecedor x componente.

- Questionário técnico.

- Requisitos de aquisição e homologação.

- Plano para itens em fim de vida ou sem atualização.

Estimativa3 a 6 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Lista de fornecedores e contratos.

- Participação de compras, jurídico, engenharia e segurança.

- Acesso à documentação dos produtos.

Perguntas / Dúvidas

- Quais produtos suportam novos algoritmos sem substituição?

- Quais evidências devem ser exigidas?

- Qual prazo de correção será contratualmente aceitável?

## 2.7 Concepção da Arquitetura QKD

Descrição Inicial:

Avaliar onde a distribuição quântica de chaves agrega valor e definir uma arquitetura de laboratório ou piloto integrada à gestão de chaves existente, mantendo autenticação, proteção dos endpoints e operação híbrida.

Funcionalidades

- Selecionar enlaces candidatos por criticidade, distância, fibra e atenuação.

- Definir nós QKD, canal quântico, canal clássico autenticado e pontos de confiança.

- Definir integração com KMS/HSM, encryptor, VPN, TLS ou aplicação.

- Definir consumo, estoque, rotação, expiração e descarte de chaves.

- Definir fallback e operação híbrida quando o enlace QKD estiver indisponível.

Desafios

- Disponibilidade e qualidade da fibra.

- Aquisição e logística de equipamentos.

- Integração entre interfaces de fornecedores.

- Manutenção da continuidade quando não houver chaves QKD disponíveis.

Arquitetura

Nós QKD

Geram material de chave correlacionado nos extremos do enlace.

Canal Clássico Autenticado

Suporta os protocolos auxiliares e precisa de autenticação forte.

Gerenciador de Chaves

Recebe, armazena, controla e entrega chaves para o caso de uso.

Aplicação ou Encryptor

Utiliza as chaves para proteger o tráfego ou dados selecionados.

Fluxo esperado:

- Selecionar enlace e caso de uso.

- Definir interfaces e requisitos.

- Montar simulador ou laboratório.

- Integrar gestão e consumo de chaves.

- Validar operação nominal, fallback e indicadores.

Metodologia

### 1. Viabilidade

- Distância, fibra, atenuação e criticidade.

- Interfaces e equipamentos disponíveis.

### 2. Arquitetura

- Nós, canais, KMS/HSM e consumidor.

- Política de chaves, autenticação e fallback.

### 3. Plano de POC

- Ambiente, indicadores e testes.

- Critérios para decidir um piloto físico.

Entregáveis

- Arquitetura QKD conceitual.

- Matriz de enlaces candidatos.

- Requisitos de integração e segurança.

- Plano e critérios da POC QKD.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Dados dos enlaces.

- Participação de telecomunicações e redes.

- Acesso a simulador, laboratório ou fornecedor QKD.

Perguntas / Dúvidas

- Qual enlace possui melhor relação entre valor e viabilidade?

- Qual aplicação consumirá as chaves?

- Qual será o mecanismo de fallback?

# 3. Desenvolvimento

A fase de Desenvolvimento implementa as correções, componentes e integrações aprovadas. O trabalho começa em laboratório e ambiente de integração, com automação, versionamento, observabilidade e rollback. A duração estimada é de 16 a 24 semanas, com frentes paralelas.

## 3.1 Correções e Modernização Criptográfica

Descrição Inicial:

Corrigir configurações inseguras, dependências obsoletas e falhas de gestão de certificados e chaves identificadas no inventário.

Funcionalidades

- Atualizar bibliotecas e provedores.

- Remover protocolos, algoritmos e parâmetros proibidos.

- Corrigir validação e ciclo de vida de certificados.

- Retirar segredos fixos de código e configuração.

- Adicionar testes de regressão e evidências antes/depois.

Desafios

- Compatibilidade com aplicações e fabricantes.

- Risco de regressão.

- Janelas de mudança restritas.

- Itens que exigem substituição e não apenas atualização.

Arquitetura

Aplicação

Recebe a correção ou nova configuração.

PKI/KMS/HSM

Fornece certificados, chaves e proteção adequada.

Pipeline

Valida dependências e política antes da implantação.

Fluxo esperado:

- Selecionar a onda.

- Reproduzir e registrar o estado atual.

- Implementar a correção.

- Executar regressão e segurança.

- Implantar em piloto com rollback disponível.

Metodologia

### 1. Correção

- Atualização, configuração e integração segura.

### 2. Validação

- Regressão, segurança e desempenho.

### 3. Implantação

- Mudança controlada, evidências e rollback.

Entregáveis

- Pacotes de correção.

- Testes automatizados.

- Evidências antes/depois.

- Registro de exceções.

Estimativa4 a 8 semanas por onda de 3 a 5 aplicações.

Dependências / Requisitos Básicos

- Aplicações e ambientes de teste.

- Proprietários e fornecedores.

- Política e prioridades aprovadas.

Perguntas / Dúvidas

- Quais correções podem ser feitas por configuração?

- Quais exigem alteração de código?

- Quais dependem do fabricante?

## 3.2 Proxy/Gateway Criptográfico

Descrição Inicial:

Implementar um proxy ou gateway para centralizar políticas, terminação ou encaminhamento de sessões, certificados, rotação de chaves e métricas, principalmente para sistemas legados que não podem ser alterados diretamente.

Funcionalidades

- Implementar comunicação cliente-proxy-servidor.

- Definir terminação, recriptografia ou encaminhamento por fluxo.

- Aplicar TLS, autenticação mútua e cadeia de confiança.

- Aplicar políticas e rotação de modo centralizado.

- Coletar handshake, latência, algoritmo, erros e expiração.

- Implementar alta disponibilidade, health checks e fallback.

Desafios

- Compatibilidade com protocolos e aplicações.

- Risco de ponto único de falha.

- Gestão de certificados e chaves.

- Capacidade, latência e tratamento de falhas.

Arquitetura

Cliente

Inicia a comunicação e valida o certificado apresentado.

Proxy/Gateway

Aplica política, protege o fluxo, encaminha o tráfego e coleta métricas.

PKI/KMS/HSM

Emite certificados e protege chaves.

Servidor

Recebe o fluxo protegido ou reencaminhado.

Fluxo esperado:

- Provisionar certificados e políticas.

- Cliente conecta ao proxy.

- Proxy negocia a sessão segura.

- Proxy conecta ao servidor.

- Tráfego é encaminhado e métricas são registradas.

- Falhas acionam alta disponibilidade ou rollback.

Metodologia

### 1. Proxy Básico

- Comunicação convencional e baseline.

### 2. Integração

- PKI/KMS, política, telemetria e alta disponibilidade.

### 3. Agilidade

- Troca de perfil, coexistência e retirada de legado.

Entregáveis

- Proxy/gateway implantável.

- Configurações versionadas.

- Integração com PKI/KMS e monitoração.

- Runbook e rollback.

Estimativa6 a 10 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Fluxos do piloto.

- Ambiente cliente-proxy-servidor.

- Certificados e serviços de chaves de teste.

Perguntas / Dúvidas

- O proxy terminará ou apenas encaminhará o TLS?

- Qual topologia de alta disponibilidade será usada?

- Quais protocolos não podem passar pelo gateway?

## 3.3 Desacoplamento das Aplicações e Crypto API

Descrição Inicial:

Separar regras de negócio das implementações criptográficas por meio de adaptadores, biblioteca corporativa, API ou serviço, permitindo substituir provedores e algoritmos com menor alteração nas aplicações.

Funcionalidades

- Mapear chamadas criptográficas e dependências.

- Definir interface simples e padrões seguros.

- Implementar provedores intercambiáveis.

- Versionar envelopes e metadados de algoritmo.

- Permitir coexistência de leitura e transição gradual.

- Aplicar política por configuração autorizada e auditável.

Desafios

- Formatos de dados e assinaturas existentes.

- APIs excessivamente genéricas ou difíceis de usar.

- Compatibilidade durante migração.

- Dependências de hardware, kernel ou HSM.

Arquitetura

Aplicação

Solicita operações de alto nível sem incorporar detalhes desnecessários.

Crypto API

Oferece contratos estáveis e valida a política.

Provedor

Implementa algoritmos em software, hardware ou serviço.

Configuração de Política

Seleciona opções autorizadas e prazos de transição.

Fluxo esperado:

- Mapear o acoplamento atual.

- Definir o contrato da API.

- Implementar provedor atual e alternativo.

- Adaptar uma aplicação piloto.

- Trocar o provedor em laboratório.

- Validar coexistência e rollback.

Metodologia

### 1. Plano de Mudança

- Módulos, releases, compatibilidade e rollback.

### 2. Implementação

- API, provedores e configuração de política.

### 3. Demonstração

- Troca de provedor sem alteração da regra de negócio.

Entregáveis

- Plano de desacoplamento.

- Crypto API/SDK ou serviço.

- Dois provedores de demonstração.

- Adaptador da aplicação piloto.

- Testes de contrato e rollback.

Estimativa6 a 10 semanas para a plataforma e 3 a 6 semanas por aplicação piloto.

Dependências / Requisitos Básicos

- Código-fonte e especialistas da aplicação.

- Política e contratos aprovados.

- Provedores e ambientes de integração.

Perguntas / Dúvidas

- A melhor estratégia é API, biblioteca, serviço ou proxy?

- Como os dados antigos continuarão legíveis?

- Quais escolhas permanecerão visíveis ao desenvolvedor?

## 3.4 Automação do Inventário e da Política

Descrição Inicial:

Implementar coleta recorrente, normalização, avaliação de conformidade e alertas para acompanhar continuamente o estado da criptografia e a evolução das migrações.

Funcionalidades

- Criar conectores para fontes autorizadas.

- Normalizar e relacionar evidências aos ativos.

- Aplicar perfis de política consumíveis por máquina.

- Gerar alertas e recomendações.

- Publicar painéis de risco, cobertura, conformidade e expiração.

Desafios

- Qualidade e duplicidade dos dados.

- Credenciais e redes segregadas.

- Falsos positivos.

- Cobertura limitada de firmware e sistemas proprietários.

Arquitetura

Coletores

Obtêm evidências sem afetar a operação.

Base Normalizada

Mantém relações e histórico.

Motor de Avaliação

Compara evidências com a política.

Painel

Apoia operação, gestão e auditoria.

Fluxo esperado:

- Coletar dados.

- Normalizar e correlacionar.

- Aplicar política.

- Classificar risco e prioridade.

- Alertar e abrir ações.

- Repetir e medir evolução.

Metodologia

### 1. Conectores

- Priorizar fontes de maior valor.

### 2. Política

- Implementar regras e exceções.

### 3. Operação

- Painéis, alertas e tratamento de erros.

Entregáveis

- Coletores automatizados.

- Base consolidada.

- Regras de avaliação.

- Painéis e alertas.

- Procedimento de operação.

Estimativa4 a 7 semanas para o piloto.

Dependências / Requisitos Básicos

- Modelo do inventário.

- Perfis de política.

- Acessos de leitura e integração.

Perguntas / Dúvidas

- Quais fontes serão automatizadas primeiro?

- Qual taxa de falsos positivos é aceitável?

- Quem tratará cada alerta?

## 3.5 Desenvolvimento QKD

Descrição Inicial:

Montar o ambiente QKD, integrar a entrega de chaves ao KMS ou gerenciador, conectar o caso de uso e implementar operação híbrida, fallback e observabilidade.

Funcionalidades

- Montar nós e canais em simulador ou laboratório.

- Implementar adaptador da interface QKD para gestão de chaves.

- Integrar encryptor, VPN, TLS ou aplicação selecionada.

- Implementar consumo, estoque, rotação e descarte.

- Implementar fallback, failback e alarmes.

- Coletar disponibilidade, taxa, estoque, consumo e erros sem registrar material de chave.

Desafios

- Interoperabilidade de interfaces.

- Sincronização e disponibilidade de chaves.

- Integração com KMS/HSM e aplicação.

- Falha do enlace e retorno controlado.

- Aquisição e implantação física.

Arquitetura

Sistema QKD

Gera e sincroniza material de chave.

Adaptador QKD

Autentica, controla e traduz a interface.

KMS/Gerenciador

Armazena e entrega chaves de acordo com a política.

Consumidor

Utiliza a chave no mecanismo de proteção selecionado.

Observabilidade

Registra estado, métricas e falhas sem expor chaves.

Fluxo esperado:

- Gerar e disponibilizar chaves.

- Adaptador consulta ou recebe a chave.

- KMS controla o ciclo de vida.

- Consumidor aplica a chave.

- Métricas são registradas.

- Indisponibilidade aciona o fallback aprovado.

Metodologia

### 1. Ambiente

- Simulador ou laboratório e conectividade.

### 2. Integração

- Adaptador, KMS e consumidor.

### 3. Continuidade

- Fallback, failback, alarmes e recuperação.

### 4. Piloto

- Métricas, evidências e decisão sobre implantação física.

Entregáveis

- Ambiente QKD reproduzível.

- Adaptador de chaves.

- Integração ponta a ponta.

- Operação híbrida e fallback.

- Painel e runbook.

Estimativa12 a 20 semanas para integração em laboratório. Implantação física pode acrescentar 8 a 16 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Simulador ou equipamento QKD.

- KMS/HSM ou gerenciador de testes.

- Caso de uso e enlace selecionados.

- Fornecedor ou laboratório especializado.

Perguntas / Dúvidas

- Qual interface de chaves será usada?

- Qual taxa de consumo o caso exige?

- Como a aplicação se comportará durante o fallback?

# 4. Testes

A fase de Testes valida requisitos, segurança, interoperabilidade, desempenho, continuidade e capacidade real de troca. Os testes começam por componente e avançam para integração e piloto. A duração estimada é de 8 a 14 semanas.

## 4.1 Testes Funcionais, Integração e Interoperabilidade

Descrição Inicial:

Validar fluxos ponta a ponta, certificados, chaves, políticas, proxy, Crypto API, inventário, interfaces QKD e coexistência com componentes legados.

Funcionalidades

- Validar cenários nominais e negativos.

- Testar versões, clientes, servidores, bibliotecas e equipamentos.

- Validar cadeia de confiança, rotação, revogação e expiração.

- Validar negociação e conjunto mínimo de interoperabilidade.

- Verificar que opções proibidas não são selecionadas.

Desafios

- Matriz extensa de versões e fornecedores.

- Diferenças de implementação.

- Ambientes de teste pouco representativos.

- Necessidade de reproduzir falhas de modo seguro.

Fluxo esperado:

- Preparar ambiente e pré-condições.

- Executar fluxo nominal.

- Executar incompatibilidades e falhas.

- Coletar evidências.

- Corrigir e repetir.

- Comparar com critérios de aceite.

Metodologia

### 1. Casos de Teste

- Requisitos, riscos e rastreabilidade.

### 2. Execução

- Automação, evidências e defeitos.

### 3. Regressão

- Repetição após correções.

Entregáveis

- Plano e casos de teste.

- Evidências.

- Relatório de defeitos.

- Matriz de interoperabilidade.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Componentes integrados.

- Ambiente estável.

- Massa e certificados de teste.

Perguntas / Dúvidas

- Qual conjunto mínimo precisa interoperar?

- Quais versões legadas serão mantidas temporariamente?

## 4.2 Testes de Criptoagilidade e Transição

Descrição Inicial:

Demonstrar que a organização consegue trocar algoritmos, provedores, certificados ou perfis dentro de prazo conhecido, sem alteração indevida da aplicação e com rollback auditável.

Funcionalidades

- Trocar provedor ou perfil criptográfico.

- Introduzir uma opção nova e retirar uma antiga.

- Testar coexistência e leitura de dados existentes.

- Testar proteção contra downgrade.

- Medir tempo, esforço, custo, indisponibilidade e quantidade de alterações.

- Validar perfis de política e atualização automatizada.

Desafios

- Dependências ocultas.

- Formatos de dados sem versionamento.

- Negociação insegura ou fallback silencioso.

- Rollback não exercitado.

Fluxo esperado:

- Registrar o estado inicial.

- Publicar nova política ou provedor.

- Executar a transição.

- Verificar aplicações e dados.

- Retirar a opção antiga.

- Executar rollback e calcular indicadores.

Metodologia

### 1. Exercício de Transição

- Cenário planejado e janela controlada.

### 2. Exercício de Urgência

- Simular retirada acelerada por vulnerabilidade.

### 3. Medição

- Tempo, custo, impacto e evidências.

Entregáveis

- Roteiro de transição.

- Evidências de troca e rollback.

- Indicadores de agilidade.

- Lições e backlog de melhoria.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Dois perfis ou provedores disponíveis.

- Política e critérios de aceite.

- Telemetria e ambiente controlado.

Perguntas / Dúvidas

- Quanto tempo a transição deve levar?

- Qual indisponibilidade é aceitável?

- Quais partes ainda exigem intervenção manual?

## 4.3 Desempenho, Resiliência e Segurança

Descrição Inicial:

Avaliar o impacto das mudanças e comprovar continuidade, capacidade e proteção contra falhas e ataques relevantes.

Funcionalidades

- Medir handshake, latência, vazão, CPU, memória e tamanho de mensagens/certificados.

- Testar carga, picos e filas.

- Simular falha de proxy, PKI, KMS/HSM, rede e fornecedor.

- Executar failover, failback, recuperação e rollback.

- Revisar código, configuração, acessos, segredos, logs e negociação contra downgrade.

Desafios

- Baselines incompletas.

- Diferenças entre laboratório e planta.

- Falhas que não podem ser simuladas em produção.

- Algoritmos e certificados maiores exigindo mais recursos.

Fluxo esperado:

- Registrar baseline.

- Aplicar carga representativa.

- Introduzir falhas controladas.

- Medir recuperação.

- Executar revisão de segurança.

- Comparar com metas e riscos.

Metodologia

### 1. Desempenho

- Baseline e cenários de carga.

### 2. Continuidade

- Falhas, recuperação e rollback.

### 3. Segurança

- Código, configuração, acesso e superfícies expostas.

Entregáveis

- Relatório de desempenho.

- Relatório de continuidade.

- Relatório de segurança e hardening.

- Riscos residuais e recomendações.

Estimativa4 a 6 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Metas de desempenho e recuperação.

- Ambiente representativo.

- Ferramentas e equipe de testes.

Perguntas / Dúvidas

- Qual degradação é aceitável?

- Qual RTO deve ser atingido?

- Quais falhas precisam de teste em laboratório dedicado?

## 4.4 Testes QKD e Aceite do Piloto

Descrição Inicial:

Validar o ciclo de vida das chaves QKD, a disponibilidade do enlace, a integração com o consumidor, o fallback e o impacto operacional em ambiente representativo.

Funcionalidades

- Medir taxa de geração, estoque, consumo e disponibilidade.

- Testar sincronização, expiração e descarte.

- Simular perda do enlace, canal clássico, nó ou estoque de chaves.

- Validar fallback e retorno controlado.

- Confirmar que logs não expõem chaves.

- Executar o piloto com acompanhamento de operação e segurança.

Desafios

- Variação da qualidade do enlace.

- Estoque insuficiente para o consumo.

- Diferenças entre simulador e equipamento físico.

- Coordenação com janelas e equipes da usina.

Fluxo esperado:

- Validar o enlace nominal.

- Consumir chaves no caso de uso.

- Medir indicadores.

- Introduzir falhas.

- Executar fallback e retorno.

- Formalizar aceite ou pendências.

Metodologia

### 1. Validação Técnica

- Taxa, estoque, consumo e falhas.

### 2. Validação Operacional

- Alertas, runbooks e escalonamento.

### 3. Aceite

- Indicadores, riscos e decisão sobre expansão.

Entregáveis

- Evidências QKD.

- Relatório de disponibilidade e consumo.

- Evidências de fallback/failback.

- Termo de aceite ou plano de ajustes.

Estimativa3 a 6 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Integração QKD concluída.

- Indicadores e limites aprovados.

- Participação das equipes de operação e fornecedor.

Perguntas / Dúvidas

- A taxa de chaves atende ao caso de uso?

- O fallback preserva a continuidade?

- O piloto justifica implantação física ou expansão?

# 5. Transferência de Tecnologia

A transferência de tecnologia prepara as equipes para instalar, operar, monitorar, manter e evoluir a solução sem dependência excessiva da equipe de desenvolvimento ou de fornecedores. A duração estimada é de 6 a 10 semanas e pode se sobrepor aos testes.

## 5.1 Documentação e Capacitação

Descrição Inicial:

Consolidar arquitetura, decisões, configurações, procedimentos e material de treinamento para os diferentes perfis envolvidos.

Funcionalidades

- Documentar arquitetura e interfaces.

- Documentar instalação, configuração, atualização e rollback.

- Criar runbooks de certificados, chaves, proxy, Crypto API, inventário e QKD.

- Preparar módulos para arquitetura, desenvolvimento, segurança, infraestrutura, operação e gestão.

- Registrar limites, riscos e dependências de fornecedores.

Desafios

- Documentação que se torna obsoleta rapidamente.

- Públicos com diferentes níveis de conhecimento.

- Dependência de procedimentos tácitos.

- Disponibilidade das equipes para treinamento.

Fluxo esperado:

- Consolidar documentos preliminares.

- Revisar com especialistas.

- Preparar trilhas por perfil.

- Executar aulas e demonstrações.

- Avaliar compreensão e atualizar o material.

Metodologia

### 1. Documentação

- Arquitetura, engenharia, operação e segurança.

### 2. Capacitação

- Conteúdo por perfil e estudos de caso.

### 3. Avaliação

- Exercícios, dúvidas e lacunas.

Entregáveis

- Documentação final.

- Runbooks.

- Materiais de treinamento.

- Registro de participação e avaliação.

Estimativa3 a 5 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Solução estável.

- Documentação técnica preliminar.

- Disponibilidade de instrutores e participantes.

Perguntas / Dúvidas

- Quais equipes precisam de cada trilha?

- Quais procedimentos exigem exercício obrigatório?

## 5.2 Laboratórios, Handover e Operação Assistida

Descrição Inicial:

Transferir a execução prática das rotinas, validar a autonomia das equipes e acompanhar os primeiros ciclos operacionais controlados.

Funcionalidades

- Executar instalação e recuperação em laboratório.

- Exercitar rotação, revogação, mudança de perfil e rollback.

- Exercitar falha de proxy, KMS/HSM e QKD.

- Transferir dashboards, acessos, SLAs, escalonamento e governança de mudança.

- Acompanhar a operação e tratar pendências.

Desafios

- Falta de ambiente seguro para exercícios.

- Acessos e responsabilidades ainda não transferidos.

- Dependência de fornecedor em incidentes.

- Pouco tempo para repetir procedimentos críticos.

Fluxo esperado:

- Preparar laboratórios.

- Executar exercícios guiados.

- Executar novamente sob responsabilidade da equipe de destino.

- Transferir acessos e rotinas.

- Iniciar operação assistida.

- Avaliar autonomia e formalizar aceite.

Metodologia

### 1. Laboratório

- Procedimentos nominais e de falha.

### 2. Handover

- Acessos, dashboards, SLAs e escalonamento.

### 3. Operação Assistida

- Acompanhamento, indicadores e correções.

Entregáveis

- Laboratórios executados.

- Checklist de handover.

- Evidências de autonomia.

- Relatório de operação assistida.

- Aceite final e backlog de evolução.

Estimativa4 a 8 semanas.

Dependências / Requisitos Básicos

- Runbooks aprovados.

- Ambiente de laboratório.

- Equipes e acessos definidos.

- Processo de suporte e escalonamento.

Perguntas / Dúvidas

- Quais tarefas precisam ser executadas sem apoio?

- Por quanto tempo haverá operação assistida?

- Quais pendências impedem o aceite final?

# 6. Cronograma Consolidado

Duração estimada por fase:

- Conceitual: 10 a 14 semanas.

- Desenvolvimento: 16 a 24 semanas.

- Testes: 8 a 14 semanas.

- Transferência de Tecnologia: 6 a 10 semanas.

- Prazo total considerando sobreposição das fases: 42 a 56 semanas.

- Implantação física QKD: possível acréscimo de 8 a 16 semanas.

Premissas das estimativas:

- Execução paralela por equipe multidisciplinar.

- Disponibilidade de ambiente de laboratório e integração.

- Acesso aos responsáveis, ativos, aplicações e fornecedores.

- Janelas controladas para mudanças e testes em ambientes representativos.

- Reestimativa ao final da fase Conceitual e após a primeira POC integrada.

# 7. Referência Técnica

National Institute of Standards and Technology (NIST). Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices. NIST CSWP 39-upd1, incluindo atualizações de 29 de junho de 2026. DOI: 10.6028/NIST.CSWP.39-upd1. Disponível em: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.39-upd1.pdf.