PLANEJAMENTO TÉCNICO E EXECUTIVO

Projeto Usinas de
Geração de Energia

Plano de atividades para arquitetura criptográfica, criptoagilidade, integração QKD, testes e transferência de tecnologia

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Escopo principal | Fases 2 a 5: Conceitual, Desenvolvimento, Testes e Transferência de Tecnologia |
| Contexto | Ambientes de TI e TO de usinas de geração de energia |
| Horizonte estimado | 42 a 56 semanas para POC/piloto; implantação física de QKD pode acrescentar 8 a 16 semanas |
| Data | Agosto de 2026 |

Referência utilizada. O PDF fornecido foi usado somente como referência de organização e nível de detalhamento. Seu conteúdo não foi tratado como instrução para este projeto.

# 1. Objetivo, escopo e base das estimativas

Este documento define as atividades necessárias para conceber, desenvolver, testar e transferir uma solução de segurança criptográfica aplicável a usinas de geração de energia. O foco começa na fase Conceitual e cobre duas frentes coordenadas: modernização criptográfica, incluindo proxy/gateway, correções e desacoplamento das aplicações; e avaliação e integração de distribuição quântica de chaves (QKD).

Referencial de criptoagilidade. As atividades de governança, inventário, automação, priorização, arquitetura, cadeia de suprimentos, testes de transição e maturidade foram alinhadas ao NIST CSWP 39-upd1, Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices (atualizado em 29/06/2026).

Objetivo do projeto. estabelecer uma arquitetura segura, criptoágil, auditável e compatível com as restrições de disponibilidade dos ambientes de tecnologia operacional (TO), reduzindo dependências rígidas de algoritmos, bibliotecas, certificados e mecanismos de gestão de chaves.

## 1.1 Premissas de planejamento

- As estimativas representam duração de calendário, não esforço individual. Elas pressupõem execução paralela por uma equipe multidisciplinar.

- O cenário-base considera uma POC e um piloto controlado, sem alteração direta de funções de proteção, controle ou segurança operacional da planta sem aprovação formal.

- O inventário, a arquitetura atual, os requisitos de disponibilidade e as janelas de manutenção ainda precisam ser confirmados com cada usina.

- A frente QKD pode iniciar em simulador ou laboratório. Aquisição de equipamentos, disponibilidade de fibra, distância, atenuação e logística de instalação podem ampliar o prazo.

- Toda migração deve prever coexistência, reversão e operação híbrida com mecanismos criptográficos convencionais aprovados.

Estimativa: Margem recomendada: adicionar 25% a 40% ao prazo se o inventário estiver incompleto, houver dependência forte de fabricantes ou faltar ambiente de laboratório.

## 1.2 Equipe de referência

| Frente | Perfis envolvidos |
| --- | --- |
| Gestão | gerente de projeto/produto e responsável técnico |
| Arquitetura | arquiteto de solução, arquiteto de segurança e especialista em TO |
| Engenharia | desenvolvedores, redes, PKI/KMS/HSM, DevSecOps e integração |
| QKD | especialista em comunicações quânticas e fornecedor/laboratório, quando aplicável |
| Qualidade | QA, testes de segurança, desempenho e continuidade |
| Operação | representantes da usina, SOC/NOC, manutenção, infraestrutura e donos das aplicações |

## 1.3 Visão executiva do cronograma

| Fase | Nome | Duração | Janela | Resultado principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Conceitual | 10-14 sem. | Semanas 1-14 | Governança, arquitetura, inventário, risco e roadmap aprovados |
| 3 | Desenvolvimento | 16-24 sem. | Semanas 11-36 | POCs e piloto de proxy, criptoagilidade e QKD |
| 4 | Testes | 8-14 sem. | Semanas 29-44 | Evidências funcionais, segurança, desempenho e aceite |
| 5 | Transferência | 6-10 sem. | Semanas 36-48 | Documentação, capacitação e operação assistida |

Estimativa: Prazo total base: 42 a 56 semanas (aproximadamente 10 a 14 meses). | as fases se sobrepõem; os prazos não devem ser somados de forma linear

# 2. Conceitual

A fase Conceitual transforma as necessidades de segurança, disponibilidade e continuidade das usinas em uma arquitetura-alvo, requisitos verificáveis e um plano de implantação. Ela reduz incertezas antes do desenvolvimento e determina onde criptografia pós-quântica, criptoagilidade e QKD são tecnicamente justificáveis.

Estimativa: 10 a 14 semanas | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. governança e política; arquitetura atual e alvo; inventário criptográfico; ferramentas; risco; cadeia de suprimentos; estratégia QKD; backlog e plano de POC.

## 2.1 Definição e detalhamento da arquitetura

Mapear a arquitetura atual e definir a arquitetura-alvo para os domínios de TI, TO e interconexões, deixando explícitos os limites de confiança, fluxos críticos e pontos de aplicação de controles criptográficos.

Escopo.

- Identificar zonas, conduítes, centros de operação, datacenters, acesso remoto, integrações corporativas e enlaces entre usinas.

- Modelar fluxos entre aplicações, gateways, historiadores, SCADA/DCS, serviços de identidade, PKI, KMS/HSM e monitoração.

- Definir componentes lógicos: camada de abstração criptográfica, proxy/gateway, gestão de certificados, gestão de chaves, inventário e telemetria.

- Definir requisitos não funcionais: disponibilidade, latência, capacidade, rastreabilidade, recuperação, manutenção e segregação.

- Produzir arquitetura de transição com coexistência e reversão segura.

Entregáveis.

- Diagramas de contexto, contêineres/componentes e implantação.

- Catálogo de interfaces, fluxos, protocolos e dependências.

- Documento de arquitetura atual, arquitetura-alvo e arquitetura de transição.

- Registro de decisões de arquitetura e riscos iniciais.

Critério de conclusão. arquitetura revisada por segurança, engenharia, operação da usina e donos das aplicações, com decisões críticas registradas e pendências atribuídas.

Dependências. acesso aos diagramas existentes, entrevistas com equipes e definição preliminar do escopo das usinas.

Atenções. mudanças em sistemas de TO exigem análise de impacto operacional e janelas controladas.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 2.2 Governança, política criptográfica e modelo de criptoagilidade

Integrar a criptoagilidade à governança e à gestão de riscos da organização, definindo responsabilidades, políticas e mecanismos para substituir algoritmos, bibliotecas, parâmetros, certificados e provedores sem interromper a operação.

Escopo.

- Designar um responsável executivo/técnico e estabelecer RACI para decisões, implantação, exceções e monitoramento.

- Relacionar requisitos legais, normativos, internos e de missão aos dados e casos de uso prioritários.

- Definir política criptográfica com mecanismos permitidos, transicionais e proibidos, incluindo datas, exceções e responsáveis.

- Traduzir a política em perfis de configuração consumíveis por automação, sempre que tecnicamente possível.

- Classificar pontos de acoplamento criptográfico em código, configuração, biblioteca, protocolo, certificado e hardware.

- Definir interfaces estáveis para cifrar, assinar, verificar, negociar sessões e obter chaves.

- Estabelecer política de versões, seleção de algoritmos, feature flags, rotação e desativação controlada.

- Definir estratégia híbrida e compatibilidade regressiva durante a migração.

- Definir indicadores de tempo, custo, facilidade de migração, cobertura do inventário e aderência à política.

Entregáveis.

- Política criptográfica e modelo de governança.

- RACI e fluxo de decisão/depreciação de algoritmos.

- Modelo de perfis de política aplicáveis por automação.

- Matriz aplicação x dependência criptográfica x estratégia de desacoplamento.

- Contrato de interfaces e requisitos de configuração.

- Painel inicial de indicadores e meta de maturidade.

Critério de conclusão. política e responsabilidades aprovadas; pelo menos dois cenários de troca simulados no desenho, com impacto, comunicação, reversão e indicadores definidos.

Dependências. arquitetura preliminar e representantes das aplicações prioritárias.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 2.3 Inventário centrado em ativos e dados

Construir uma linha de base confiável do uso de criptografia, partindo da criticidade dos dados e casos de uso e relacionando-os aos ativos, aplicações, enlaces, certificados, chaves, protocolos, bibliotecas, firmware e equipamentos.

Escopo.

- Consolidar inventários de ativos de TI/TO, topologia física, sistemas, versões e proprietários.

- Descobrir certificados, autoridades certificadoras, datas de expiração, tamanhos de chave, algoritmos e usos.

- Identificar TLS, VPN, SSH, IPsec, assinatura de código, bancos de dados, backups, firmware e canais proprietários.

- Registrar local de armazenamento e proteção de chaves, incluindo arquivos, cofres, KMS e HSM.

- Relacionar dados em repouso, em trânsito e em uso aos controles criptográficos aplicados.

- Classificar criticidade, exposição, tempo de retenção dos dados, proprietário, dependência externa e dificuldade de migração.

Entregáveis.

- Modelo de dados do inventário e dicionário de campos.

- Inventário inicial com proprietário, criticidade e evidência de descoberta.

- Mapa de calor de risco criptográfico e lacunas de cobertura.

- Plano de atualização contínua e integração com CMDB/gestão de ativos.

Critério de conclusão. ativos prioritários cobertos, dados validados por seus proprietários e lacunas registradas com plano de tratamento.

Dependências. acesso controlado aos ambientes, exportações de CMDB e colaboração de fabricantes/terceiros.

Atenções. varreduras em TO devem ser passivas ou previamente homologadas para não afetar equipamentos sensíveis.

Estimativa: 4 a 7 semanas

## 2.4 Diagnóstico de ferramentas e automação

Avaliar se as ferramentas corporativas conseguem descobrir, caracterizar, aplicar políticas e monitorar criptografia, identificando lacunas antes de escolher novas soluções.

Escopo.

- Avaliar CMDB, gestão de ativos, vulnerabilidades, configuração, logs, repositórios, pipelines e inventário de software/hardware.

- Verificar capacidade de descobrir algoritmos, bibliotecas, protocolos, comprimentos de chave, certificados, dependências e firmware.

- Definir integrações e um modelo comum de dados para evitar inventários isolados.

- Selecionar oportunidades de política como código, validação em pipeline, bloqueio de configurações e alertas contínuos.

- Definir controles compensatórios quando um ativo não puder ser tornado criptoágil no prazo necessário.

Entregáveis.

- Matriz de capacidade e lacunas das ferramentas.

- Arquitetura de integração e modelo de dados.

- Backlog de automação e política como código.

- Catálogo de controles compensatórios para ativos não ágeis.

Critério de conclusão. lacunas priorizadas por risco e esforço, com decisão de integrar, ampliar, substituir ou compensar cada capacidade crítica.

Dependências. inventário inicial, acesso às ferramentas e participação de suas equipes responsáveis.

Estimativa: 2 a 4 semanas

## 2.5 Priorização de riscos e roadmap de migração

Transformar riscos e requisitos em uma sequência priorizada de correções, modernizações e migrações, com critérios claros para algoritmos clássicos, pós-quânticos e uso de QKD.

Escopo.

- Definir padrões permitidos, legados tolerados temporariamente e mecanismos a descontinuar.

- Priorizar casos considerando política, criticidade, exposição, vida útil do dado, dependência de fornecedor, tempo/custo de migração e facilidade de reversão.

- Definir ondas de migração, janelas de mudança, pilotos, indicadores e gates de aprovação.

- Estabelecer plano de renovação de certificados, chaves, bibliotecas e equipamentos.

- Definir governança, responsáveis, exceções e processo de resposta a vulnerabilidades criptográficas.

Entregáveis.

- Roadmap de 12, 24 e 36 meses.

- Matriz de priorização e plano de ondas.

- Políticas técnicas mínimas e processo de exceção.

- Plano de reversão e continuidade por onda.

Critério de conclusão. roadmap aprovado pelos responsáveis de segurança, arquitetura, operação e orçamento, com prioridades e critérios de entrada/saída definidos.

Dependências. inventário inicial e arquitetura-alvo suficientemente maduros.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 2.6 Cadeia de suprimentos e requisitos de aquisição

Incorporar criptoagilidade às relações com fabricantes, integradores e fornecedores, reduzindo o risco de componentes que não possam receber novos algoritmos, parâmetros ou atualizações.

Escopo.

- Levantar dependências de hardware, firmware, bibliotecas, protocolos, licenças, serviços e ciclos de suporte.

- Solicitar aos fornecedores uma lista dos componentes criptográficos e sua capacidade de atualização/substituição.

- Definir requisitos de aquisição: algoritmos configuráveis, atualização segura, exportação de inventário, prazos de correção, suporte a transições e evidências de validação.

- Classificar itens por fim de suporte, substituição obrigatória, mitigação temporária ou modernização programada.

- Criar cláusulas e critérios técnicos para POCs, contratos e homologação.

Entregáveis.

- Matriz fornecedor x componente x capacidade de atualização.

- Questionário e requisitos de criptoagilidade para aquisição.

- Plano de tratamento de fim de vida/suporte.

- Riscos e dependências de cadeia de suprimentos registrados.

Critério de conclusão. fornecedores críticos avaliados e requisitos incorporados ao processo de compra, renovação e homologação.

Dependências. lista de fornecedores, contratos, responsáveis por aquisição e acesso a informações técnicas.

Estimativa: 3 a 6 semanas

## 2.7 Arquitetura de APIs, gateways e protocolos criptoágeis

Definir onde utilizar uma API criptográfica, provedores intercambiáveis, proxy/gateway ou mecanismos nativos de negociação, equilibrando modularidade, interoperabilidade e simplicidade operacional.

Escopo.

- Definir identificadores e metadados de algoritmo/versão para dados, mensagens e protocolos.

- Especificar lista permitida e conjunto mínimo de interoperabilidade por caso de uso.

- Proteger a negociação contra downgrade e impedir retorno silencioso a mecanismos proibidos.

- Manter suporte coexistente somente pelo período necessário e remover opções obsoletas após a transição.

- Definir APIs simples, bem documentadas e com padrões seguros, evitando expor escolhas criptográficas desnecessárias à aplicação.

- Selecionar gateway para sistemas legados quando a alteração direta for inviável, com alta disponibilidade e controle de política centralizado.

Entregáveis.

- Padrão de API e provedores.

- Perfis de negociação/interoperabilidade.

- Requisitos contra downgrade e de remoção de legado.

- Matriz de decisão API x gateway x alteração nativa.

Critério de conclusão. cada caso prioritário possui padrão de integração, conjunto permitido, estratégia de coexistência e condição de retirada do legado.

Dependências. política criptográfica, arquitetura-alvo e inventário de interfaces.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 2.8 Concepção da arquitetura QKD

Avaliar onde QKD agrega valor e desenhar uma arquitetura de laboratório/piloto integrada à gestão de chaves existente, sem presumir que QKD substitui autenticação, PKI ou criptografia de dados.

Escopo.

- Selecionar enlaces candidatos com base em criticidade, distância, disponibilidade de fibra, atenuação e topologia.

- Definir nós QKD, canal quântico, canal clássico autenticado e pontos de confiança.

- Especificar integração com gerenciador de chaves, KMS/HSM, encryptors, VPN, TLS ou aplicação.

- Definir política de consumo de chaves, sincronização, buffer, expiração e descarte.

- Definir operação híbrida, fallback, alarmes e resposta à indisponibilidade do enlace QKD.

- Planejar homologação em simulador, laboratório e piloto físico.

Entregáveis.

- Arquitetura QKD conceitual e de integração.

- Matriz de enlaces candidatos e critérios de viabilidade.

- Requisitos de interface e segurança para gestão de chaves.

- Plano de POC QKD e critérios de sucesso.

Critério de conclusão. um enlace candidato e um caso de uso aprovados para POC, com interfaces, fallback, indicadores e restrições documentados.

Dependências. dados do enlace, participação de redes/telecom e acesso ao fornecedor ou laboratório QKD.

Atenções. QKD protege a distribuição de chaves; autenticação, proteção de endpoints e governança continuam necessárias.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 2.9 Planejamento da POC e backlog técnico

Converter a arquitetura em histórias técnicas, experimentos controlados e critérios de aceite para as frentes de proxy, desacoplamento, inventário e QKD.

Escopo.

- Definir ambientes, dados sintéticos, massas de teste, ferramentas e responsáveis.

- Especificar requisitos rastreáveis e critérios de aceite funcionais e não funcionais.

- Planejar sprints, dependências, riscos, aprovações e recursos de laboratório.

- Definir o que não será testado em produção e quais evidências são necessárias para avançar ao piloto.

Entregáveis.

- Backlog priorizado e estimado.

- Plano de POC/piloto e matriz de rastreabilidade.

- Plano de ambientes, dados, ferramentas e acessos.

- Critérios de entrada, saída e interrupção segura.

Critério de conclusão. backlog pronto para execução, dependências críticas encaminhadas e critérios de aceite aprovados.

Dependências. decisões de arquitetura e escopo do piloto.

Estimativa: 2 a 3 semanas

# 3. Desenvolvimento

A fase de Desenvolvimento implementa os componentes e adaptações definidos na arquitetura. O trabalho deve ocorrer primeiro em laboratório e ambientes de integração, com automação, versionamento, evidências e mecanismos de reversão desde o início.

Estimativa: 16 a 24 semanas | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. ambientes reproduzíveis; correções criptográficas; proxy/gateway; camada de criptoagilidade; inventário automatizado; integração QKD; telemetria e documentação técnica.

## 3.1 Ambiente de engenharia e linha de base

Preparar um ambiente reproduzível para compilar, configurar, testar e comparar os componentes sem dependência do ambiente produtivo.

Escopo.

- Provisionar repositórios, pipelines, gestão de segredos, registros de artefatos e controle de versões.

- Montar topologia de referência com clientes, proxy/gateway, serviços, PKI/KMS/HSM simulados e observabilidade.

- Registrar métricas da solução atual para comparação.

- Definir padrões de logs, rastreabilidade e evidências de teste.

Entregáveis.

- Ambiente de laboratório automatizado.

- Pipeline de build/deploy/teste.

- Baseline funcional e de desempenho.

- Guia de reprodução do ambiente.

Critério de conclusão. um novo ambiente pode ser criado a partir do repositório e executar o teste básico ponta a ponta sem configuração manual não documentada.

Dependências. infraestrutura, acessos e ferramentas aprovadas.

Estimativa: 2 a 4 semanas

## 3.2 Correções e modernização criptográfica

Corrigir vulnerabilidades, configurações inseguras e dependências obsoletas identificadas no inventário, priorizando mudanças de baixo risco e alto impacto.

Escopo.

- Atualizar bibliotecas e provedores criptográficos compatíveis com a aplicação.

- Remover algoritmos, protocolos e parâmetros proibidos conforme política aprovada.

- Corrigir validação de certificados, cadeia de confiança, nomes, expiração e revogação.

- Eliminar chaves ou segredos fixos em código/configuração e integrar armazenamento seguro.

- Adicionar testes de regressão e verificação de configuração.

Entregáveis.

- Pacotes de correção por aplicação.

- Evidências antes/depois.

- Testes automatizados.

- Registro de exceções e itens dependentes de fornecedor.

Critério de conclusão. correções críticas aprovadas e testadas, sem regressão funcional e com plano de reversão validado.

Dependências. priorização do inventário, ambientes de teste e disponibilidade dos donos das aplicações.

Estimativa: 4 a 8 semanas por onda de 3 a 5 aplicações

## 3.3 Proxy/Gateway criptográfico

Implementar um proxy ou gateway para centralizar políticas criptográficas, terminação ou encaminhamento de sessões, gestão de certificados e coleta de métricas, reduzindo mudanças imediatas nas aplicações legadas.

Escopo.

- Definir modo de operação por fluxo: terminação, recriptografia, passagem transparente ou integração lateral.

- Configurar TLS mútuo quando aplicável, cadeia de confiança, renovação e rotação de certificados.

- Implementar políticas por serviço, segregação, limites, health checks e proteção contra falhas em cascata.

- Adicionar telemetria de handshake, erros, latência, algoritmo negociado e expiração.

- Validar compatibilidade clássica e preparar perfis híbridos/pós-quânticos no ambiente experimental.

- Aplicar política centralizada, rotação e novos algoritmos de modo uniforme quando os componentes legados não puderem ser alterados diretamente.

Entregáveis.

- Proxy/gateway implantável por automação.

- Perfis de configuração versionados.

- Integração com PKI/KMS e observabilidade.

- Runbook de operação e reversão.

Critério de conclusão. comunicação ponta a ponta estável, políticas aplicadas, certificados validados, métricas coletadas e fallback testado.

Dependências. linha de base, definição dos fluxos-piloto e certificados de laboratório.

Atenções. o proxy não deve criar ponto único de falha; alta disponibilidade e capacidade precisam ser verificadas.

Estimativa: 6 a 10 semanas

## 3.4 Plano de mudança para desacoplar aplicações da criptografia

Detalhar e preparar a sequência de refatoração que remove decisões criptográficas de regras de negócio e as transfere para interfaces, serviços ou adaptadores controlados.

Escopo.

- Mapear chamadas criptográficas e dependências por módulo.

- Definir estratégia por aplicação: adaptador interno, biblioteca corporativa, serviço criptográfico ou proxy externo.

- Planejar compatibilidade de dados, certificados, formatos de assinatura e migração gradual.

- Criar etapas pequenas com feature flags, dupla leitura/validação, observabilidade e reversão.

- Estimar esforço por aplicação e organizar ondas de mudança.

Entregáveis.

- Plano técnico por aplicação.

- Sequência de releases e critérios de promoção.

- Matriz de compatibilidade de dados/protocolos.

- Plano de rollback e comunicação de mudança.

Critério de conclusão. uma aplicação representativa possui plano executável, tarefas estimadas, dependências identificadas e rollback testável.

Dependências. código-fonte, especialistas da aplicação e modelo de criptoagilidade.

Estimativa: 3 a 6 semanas

## 3.5 Camada de abstração e criptoagilidade

Construir a interface configurável que permite trocar algoritmos, provedores e perfis sem alterar a lógica de negócio.

Escopo.

- Implementar contratos de API/SDK para cifragem, assinatura, verificação e obtenção de chaves.

- Separar política criptográfica de implementação e permitir seleção por configuração autorizada.

- Projetar padrões seguros e uma interface simples e bem documentada, reduzindo escolhas desnecessárias para os desenvolvedores.

- Implementar versionamento de envelopes, metadados de algoritmo e compatibilidade de leitura.

- Integrar provedores clássicos e um provedor experimental adicional para demonstrar troca controlada.

- Adicionar auditoria, métricas, testes de contrato e validação de configuração.

Entregáveis.

- SDK/serviço de abstração.

- Perfis de política versionados.

- Adaptador para aplicação piloto.

- Testes de troca, coexistência e rollback.

Critério de conclusão. troca de provedor/perfil demonstrada em laboratório sem alteração da regra de negócio, preservando leitura de dados existentes e capacidade de reversão.

Dependências. contratos definidos e aplicação piloto disponível.

Estimativa: 6 a 10 semanas

## 3.6 Automação do inventário criptográfico

Implementar coleta recorrente e consolidação do inventário para reduzir dependência de levantamentos manuais e apoiar alertas e priorização.

Escopo.

- Criar conectores para certificados, endpoints, repositórios, pipelines, cofres, KMS/HSM e fontes de ativos aprovadas.

- Normalizar evidências, eliminar duplicidades e relacionar ativo, proprietário, serviço e dependência.

- Gerar alertas de expiração, algoritmo proibido, chave fraca, certificado desconhecido e lacuna de proprietário.

- Integrar perfis de política consumíveis por máquina para avaliar conformidade e recomendar ações.

- Publicar painéis e exportações para governança e auditoria.

Entregáveis.

- Coletores automatizados.

- Base consolidada e versionada.

- Painel de risco e expiração.

- Procedimento de operação e tratamento de falsos positivos.

Critério de conclusão. execução recorrente produz resultados rastreáveis, com cobertura e taxa de erro conhecidas e processo de correção definido.

Dependências. fontes de dados, credenciais de leitura e política de varredura em TO.

Estimativa: 4 a 7 semanas

## 3.7 Integração com PKI, KMS e HSM

Integrar emissão, armazenamento, rotação, revogação e auditoria de certificados e chaves aos componentes desenvolvidos.

Escopo.

- Automatizar solicitação, aprovação, emissão e renovação de certificados.

- Definir proteção e separação de chaves por ambiente, aplicação e criticidade.

- Integrar KMS/HSM ou simuladores com controle de acesso, logs e segregação de funções.

- Testar expiração, revogação, indisponibilidade e recuperação.

Entregáveis.

- Fluxos automatizados de ciclo de vida.

- Políticas e perfis de certificado.

- Integração auditável com KMS/HSM.

- Runbooks de rotação, revogação e recuperação.

Critério de conclusão. ciclo de vida completo executado em laboratório, incluindo rotação e revogação, sem exposição de material sensível.

Dependências. PKI/KMS/HSM disponíveis ou simuladores homologados.

Estimativa: 5 a 8 semanas

## 3.8 Trilha QKD

A trilha QKD deve ser desenvolvida como integração de gestão de chaves e não como substituição automática da criptografia de aplicações. O piloto deve manter autenticação forte, proteção de endpoints e um caminho híbrido de continuidade.

## 3.8.1 Ambiente QKD simulado ou de laboratório

Montar os pares de nós, o canal clássico autenticado, o simulador/equipamento e as APIs de entrega de chaves.

Escopo.

- Implementar em laboratório com interfaces e configurações versionadas.

- Automatizar testes básicos, tratamento de erro e coleta de evidências.

- Documentar limites, pressupostos e comportamento de reversão.

Entregáveis.

- Topologia reproduzível.

- Conectividade e sincronização validadas.

- Métricas de geração/estoque de chaves.

Critério de conclusão. o cenário nominal e pelo menos um cenário de falha são reproduzíveis e possuem evidências suficientes para a fase de testes.

Dependências. arquitetura QKD aprovada, acesso ao simulador/equipamento e caso de uso selecionado.

Estimativa: 4 a 7 semanas

## 3.8.2 Adaptador de gerência de chaves QKD

Implementar um adaptador entre a interface do sistema QKD e o KMS/gerenciador de chaves, com autenticação, autorização, metadados, consumo e descarte seguros.

Escopo.

- Implementar em laboratório com interfaces e configurações versionadas.

- Automatizar testes básicos, tratamento de erro e coleta de evidências.

- Documentar limites, pressupostos e comportamento de reversão.

Entregáveis.

- Adaptador versionado.

- Controle de acesso e auditoria.

- Testes de contrato e erros.

Critério de conclusão. o cenário nominal e pelo menos um cenário de falha são reproduzíveis e possuem evidências suficientes para a fase de testes.

Dependências. arquitetura QKD aprovada, acesso ao simulador/equipamento e caso de uso selecionado.

Estimativa: 6 a 10 semanas

## 3.8.3 Integração com encryptor, VPN, TLS ou aplicação

Consumir chaves disponibilizadas pelo adaptador no caso de uso selecionado, mantendo separação entre distribuição de chaves e mecanismo de proteção de dados.

Escopo.

- Implementar em laboratório com interfaces e configurações versionadas.

- Automatizar testes básicos, tratamento de erro e coleta de evidências.

- Documentar limites, pressupostos e comportamento de reversão.

Entregáveis.

- Integração ponta a ponta.

- Política de consumo/rotação.

- Evidências de confidencialidade e continuidade.

Critério de conclusão. o cenário nominal e pelo menos um cenário de falha são reproduzíveis e possuem evidências suficientes para a fase de testes.

Dependências. arquitetura QKD aprovada, acesso ao simulador/equipamento e caso de uso selecionado.

Estimativa: 6 a 10 semanas

## 3.8.4 Operação híbrida e fallback

Implementar regras para perda do enlace QKD, baixo estoque de chaves, ressincronização e retorno controlado, usando mecanismo alternativo aprovado.

Escopo.

- Implementar em laboratório com interfaces e configurações versionadas.

- Automatizar testes básicos, tratamento de erro e coleta de evidências.

- Documentar limites, pressupostos e comportamento de reversão.

Entregáveis.

- Máquina de estados de operação.

- Alarmes e limiares.

- Runbook e testes de failover/failback.

Critério de conclusão. o cenário nominal e pelo menos um cenário de falha são reproduzíveis e possuem evidências suficientes para a fase de testes.

Dependências. arquitetura QKD aprovada, acesso ao simulador/equipamento e caso de uso selecionado.

Estimativa: 4 a 7 semanas

## 3.8.5 Observabilidade QKD

Coletar taxa de geração, estoque, consumo, erros, disponibilidade, qualidade do enlace e eventos de segurança, sem registrar material de chave.

Escopo.

- Implementar em laboratório com interfaces e configurações versionadas.

- Automatizar testes básicos, tratamento de erro e coleta de evidências.

- Documentar limites, pressupostos e comportamento de reversão.

Entregáveis.

- Painel e alertas.

- Logs auditáveis.

- Indicadores para aceite do piloto.

Critério de conclusão. o cenário nominal e pelo menos um cenário de falha são reproduzíveis e possuem evidências suficientes para a fase de testes.

Dependências. arquitetura QKD aprovada, acesso ao simulador/equipamento e caso de uso selecionado.

Estimativa: 3 a 5 semanas

Estimativa: Implantação física QKD: acrescentar tipicamente 8 a 16 semanas | dependendo de aquisição, fibra, obras, licenciamento, logística e disponibilidade do fornecedor

# 4. Testes e validação

A fase de Testes comprova que as mudanças atendem aos requisitos sem degradar disponibilidade, desempenho ou segurança. Os testes devem cobrir operação nominal, falhas, regressão, coexistência e reversão, com evidências rastreáveis aos requisitos.

Estimativa: 8 a 14 semanas | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. plano e evidências de teste; relatório de vulnerabilidades; baseline comparativa; resultados QKD; aceite técnico e operacional do piloto.

## 4.1 Planejamento, ambientes e rastreabilidade

Consolidar cenários, massas, pré-condições, ferramentas, responsáveis e critérios de aprovação, ligando cada teste a requisitos e riscos.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 2 a 3 semanas

## 4.2 Testes funcionais e de integração

Validar fluxos ponta a ponta, certificados, chaves, políticas, proxy, abstração criptográfica, inventário, APIs QKD e telemetria.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 4.3 Interoperabilidade e compatibilidade

Testar versões, clientes, servidores, bibliotecas, dispositivos e fornecedores, incluindo coexistência com ambientes legados.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 4.4 Desempenho e capacidade

Comparar handshake, latência, vazão, uso de CPU/memória, tamanhos, filas, taxa de chaves QKD e comportamento sob carga.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 3 a 6 semanas

## 4.5 Resiliência, continuidade e reversão

Simular indisponibilidade de proxy, PKI, KMS/HSM, nó QKD, canal clássico, perda de enlace, esgotamento de chaves e recuperação.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 4.6 Segurança e hardening

Executar revisão de configuração e código, análise de vulnerabilidades, testes de acesso, proteção de segredos, logs e superfícies expostas.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 4 a 6 semanas

## 4.7 Validação específica de QKD

Medir disponibilidade do enlace, taxa/estoque de chaves, sincronização, consumo, descarte, alarmes, failover/failback e integração com o mecanismo de cifragem.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 3 a 6 semanas

## 4.8 Piloto e aceite em ambiente representativo

Executar operação controlada com usuários técnicos e operação, acompanhar indicadores, corrigir defeitos e formalizar aceite ou pendências.

Escopo.

- Definir cenário nominal, cenários negativos e critérios quantitativos.

- Executar, registrar evidências, abrir defeitos e repetir após correções.

- Comparar resultados com a linha de base e documentar limitações.

Entregáveis.

- Casos e scripts de teste.

- Evidências e métricas.

- Relatório de defeitos/riscos.

- Recomendação de aceite ou ajustes.

Critério de conclusão. todos os casos críticos aprovados; defeitos residuais classificados, aceitos formalmente e com responsável/prazo; rollback comprovado.

Dependências. componentes integrados, dados de teste e ambientes estáveis.

Estimativa: 3 a 6 semanas

## 4.9 Critérios mínimos de aceite do piloto

- Nenhum impacto não autorizado em funções de proteção, controle ou disponibilidade da planta.

- Fluxos prioritários operam com autenticação, confidencialidade e integridade conforme a política aprovada.

- Troca de perfil/provedor e retorno ao estado anterior são reproduzíveis e auditáveis.

- Negociação de protocolos resiste a downgrade, não seleciona opções proibidas e mantém o conjunto mínimo de interoperabilidade aprovado.

- Proxy/gateway atende metas de capacidade e não representa ponto único de falha.

- Eventos, falhas e expirações geram telemetria acionável sem exposição de chaves ou segredos.

- No QKD, indisponibilidade ou estoque insuficiente aciona o comportamento híbrido definido, sem interrupção inesperada.

- Documentação, evidências, riscos residuais e pendências foram aceitos pelos responsáveis técnicos e operacionais.

# 5. Transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia prepara as equipes para instalar, operar, monitorar, manter e evoluir a solução sem dependência excessiva da equipe de desenvolvimento ou de fornecedores.

Estimativa: 6 a 10 semanas | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. documentação final; trilhas de capacitação; laboratórios guiados; runbooks; operação assistida; aceite de conhecimento e plano de evolução.

## 5.1 Documentação de arquitetura, engenharia e operação

Consolidar diagramas, decisões, interfaces, configurações, segurança, procedimentos de instalação, manutenção, troubleshooting e recuperação.

Escopo.

- Definir público, pré-requisitos, objetivos e critérios de aprendizagem.

- Produzir material versionado e reutilizável.

- Executar atividades práticas e coletar evidências de autonomia.

Entregáveis.

- Documentos e runbooks aprovados.

- Material de treinamento.

- Gravações ou roteiros de laboratório.

- Lista de presença, avaliação e plano de lacunas.

Critério de conclusão. equipes designadas executam os procedimentos críticos com sucesso, conhecem os limites da solução e sabem acionar suporte/escalonamento.

Dependências. solução estável, documentação preliminar e disponibilidade das equipes de destino.

Estimativa: 3 a 5 semanas

## 5.2 Capacitação por perfil

Preparar módulos específicos para arquitetura, desenvolvimento, redes/infraestrutura, segurança/SOC, operação TO, suporte e gestão.

Escopo.

- Definir público, pré-requisitos, objetivos e critérios de aprendizagem.

- Produzir material versionado e reutilizável.

- Executar atividades práticas e coletar evidências de autonomia.

Entregáveis.

- Documentos e runbooks aprovados.

- Material de treinamento.

- Gravações ou roteiros de laboratório.

- Lista de presença, avaliação e plano de lacunas.

Critério de conclusão. equipes designadas executam os procedimentos críticos com sucesso, conhecem os limites da solução e sabem acionar suporte/escalonamento.

Dependências. solução estável, documentação preliminar e disponibilidade das equipes de destino.

Estimativa: 2 a 4 semanas

## 5.3 Laboratórios e exercícios práticos

Executar instalação, rotação de certificados, mudança de perfil, falha de proxy/KMS/QKD, fallback, recuperação e análise de logs em ambiente seguro.

Escopo.

- Definir público, pré-requisitos, objetivos e critérios de aprendizagem.

- Produzir material versionado e reutilizável.

- Executar atividades práticas e coletar evidências de autonomia.

Entregáveis.

- Documentos e runbooks aprovados.

- Material de treinamento.

- Gravações ou roteiros de laboratório.

- Lista de presença, avaliação e plano de lacunas.

Critério de conclusão. equipes designadas executam os procedimentos críticos com sucesso, conhecem os limites da solução e sabem acionar suporte/escalonamento.

Dependências. solução estável, documentação preliminar e disponibilidade das equipes de destino.

Estimativa: 2 a 4 semanas

## 5.4 Handover operacional e governança

Transferir rotinas, acessos, dashboards, SLAs, escalonamento, gestão de mudanças, exceções e relacionamento com fornecedores.

Escopo.

- Definir público, pré-requisitos, objetivos e critérios de aprendizagem.

- Produzir material versionado e reutilizável.

- Executar atividades práticas e coletar evidências de autonomia.

Entregáveis.

- Documentos e runbooks aprovados.

- Material de treinamento.

- Gravações ou roteiros de laboratório.

- Lista de presença, avaliação e plano de lacunas.

Critério de conclusão. equipes designadas executam os procedimentos críticos com sucesso, conhecem os limites da solução e sabem acionar suporte/escalonamento.

Dependências. solução estável, documentação preliminar e disponibilidade das equipes de destino.

Estimativa: 3 a 6 semanas

## 5.5 Operação assistida e encerramento

Acompanhar ciclos reais controlados, resolver dúvidas, medir autonomia, tratar pendências e formalizar aceite final.

Escopo.

- Definir público, pré-requisitos, objetivos e critérios de aprendizagem.

- Produzir material versionado e reutilizável.

- Executar atividades práticas e coletar evidências de autonomia.

Entregáveis.

- Documentos e runbooks aprovados.

- Material de treinamento.

- Gravações ou roteiros de laboratório.

- Lista de presença, avaliação e plano de lacunas.

Critério de conclusão. equipes designadas executam os procedimentos críticos com sucesso, conhecem os limites da solução e sabem acionar suporte/escalonamento.

Dependências. solução estável, documentação preliminar e disponibilidade das equipes de destino.

Estimativa: 4 a 8 semanas

# 6. Cronograma integrado, marcos e dependências

O cronograma abaixo organiza as fases em ondas sobrepostas. O início de desenvolvimento pode ocorrer quando a arquitetura mínima e o backlog da POC estiverem aprovados; testes começam por componente antes da integração completa; documentação e capacitação evoluem durante todo o projeto.

Estimativa: 42 a 56 semanas para o cenário-base | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. marcos executivos, gates de decisão, responsáveis e uma visão comum das dependências críticas.

| Marco | Janela | Evidência | Decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Sem. 4 | Arquitetura atual e requisitos prioritários validados | Autorizar detalhamento e POC |
| M2 | Sem. 10-14 | Política, arquitetura-alvo, inventário, riscos e roadmap aprovados | Autorizar desenvolvimento integrado |
| M3 | Sem. 20-28 | Proxy/gateway e primeira aplicação criptoágil em laboratório | Autorizar testes integrados |
| M4 | Sem. 24-34 | Integração QKD funcional em simulador/laboratório | Decidir piloto físico |
| M5 | Sem. 38-44 | Piloto técnico e operacional concluído | Aceite ou plano de ajustes |
| M6 | Sem. 44-48 | Handover e capacitação concluídos | Entrada em operação assistida |
| M7 | Sem. 48-56 | Operação assistida e encerramento | Aceite final e roadmap de evolução |

## 6.1 Dependências críticas

- Disponibilidade de diagramas, inventários, código-fonte e especialistas das aplicações.

- Ambiente de laboratório representativo e processo de acesso seguro aos ambientes de TO.

- Aprovação de políticas, perfis criptográficos e autoridade para emissão de certificados de teste.

- Compatibilidade e suporte de fabricantes de equipamentos e aplicações legadas.

- Definição do enlace QKD, fibra disponível, orçamento, prazo de aquisição e suporte do fornecedor/laboratório.

- Janelas de mudança, critérios de interrupção e responsáveis por rollback.

## 6.2 Decisões a obter no início do projeto

- Quais usinas, enlaces, aplicações e ambientes estão dentro da primeira onda?

- Quais fluxos são críticos e quais limites de latência, disponibilidade e recuperação devem ser atendidos?

- Quais componentes podem receber proxy/gateway e quais exigem alteração de aplicação ou apoio do fabricante?

- Qual é a política criptográfica atual e quais mecanismos devem ser priorizados para correção ou migração?

- O objetivo da primeira entrega é POC, piloto operacional ou implantação produtiva?

- Qual caso de uso QKD tem enlace, valor, risco e viabilidade suficientes para o piloto?

- Qual mecanismo híbrido será usado quando QKD estiver indisponível ou sem estoque de chaves?

- Quais evidências, normas internas e aprovações são necessárias para aceite?

# Apêndice A. Matriz consolidada de atividades e estimativas

A matriz resume as durações para facilitar a criação de cronogramas, termos de referência e planos de trabalho. As durações são faixas preliminares e devem ser refinadas após a validação do inventário e das dependências.

Estimativa: uso para planejamento inicial | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. lista única de atividades, prazos e dependências imediatas.

| ID | Atividade | Estimativa | Dependência principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Arquitetura atual, alvo e de transição | 3-5 sem. | Diagramas e entrevistas |
| 2.2 | Governança, política e criptoagilidade | 3-5 sem. | Arquitetura e partes interessadas |
| 2.3 | Inventário centrado em ativos e dados | 4-7 sem. | Acessos e fontes de ativos |
| 2.4 | Diagnóstico de ferramentas e automação | 2-4 sem. | Inventário e equipes de ferramentas |
| 2.5 | Priorização de riscos e roadmap | 3-5 sem. | Inventário e política |
| 2.6 | Cadeia de suprimentos e aquisições | 3-6 sem. | Fornecedores e contratos |
| 2.7 | APIs, gateways e protocolos criptoágeis | 3-5 sem. | Política e interfaces |
| 2.8 | Arquitetura QKD | 3-5 sem. | Dados do enlace e fornecedor |
| 2.9 | Plano de POC e backlog | 2-3 sem. | Escopo e decisões de arquitetura |
| 3.1 | Ambiente e linha de base | 2-4 sem. | Infraestrutura e ferramentas |
| 3.2 | Correções criptográficas | 4-8 sem./onda | Aplicações e testes |
| 3.3 | Proxy/gateway criptográfico | 6-10 sem. | Fluxos-piloto e PKI |
| 3.4 | Plano de desacoplamento | 3-6 sem. | Código e especialistas |
| 3.5 | Camada de criptoagilidade | 6-10 sem. | Contratos e aplicação piloto |
| 3.6 | Automação do inventário | 4-7 sem. | Fontes e credenciais de leitura |
| 3.7 | Integração PKI/KMS/HSM | 5-8 sem. | Serviços ou simuladores |
| 3.8.1 | Ambiente QKD | 4-7 sem. | Simulador/equipamento |
| 3.8.2 | Adaptador de chaves QKD | 6-10 sem. | APIs e KMS |
| 3.8.3 | Integração QKD ao caso de uso | 6-10 sem. | Adaptador e encryptor/aplicação |
| 3.8.4 | Operação híbrida e fallback | 4-7 sem. | Política de continuidade |
| 3.8.5 | Observabilidade QKD | 3-5 sem. | Métricas e integração |
| 4.1-4.8 | Testes e piloto | 8-14 sem. | Componentes integrados |
| 5.1-5.5 | Transferência e operação assistida | 6-10 sem. | Solução estável e equipes |

## Como refinar as estimativas

- Confirmar quantidade de usinas, aplicações, enlaces, certificados e fornecedores.

- Separar esforço por onda e classificar complexidade baixa, média ou alta.

- Identificar atividades que podem ocorrer em paralelo e especialistas compartilhados.

- Adicionar prazos de aquisição, contratação, logística e homologação de equipamentos.

- Aplicar reserva para janelas operacionais, aprovações, testes de regressão e correções.

- Reestimar ao final da fase Conceitual e após a primeira POC integrada.

# Apêndice B. Rastreabilidade com o NIST CSWP 39-upd1

A tabela mostra como as principais orientações do documento Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices foram convertidas em atividades verificáveis neste plano. O alinhamento é uma interpretação aplicada ao contexto de usinas e não representa certificação ou endosso do NIST.

Estimativa: referência de alinhamento | duração de calendário, considerando frentes paralelas

Saídas principais. mapeamento entre temas do NIST, atividades do projeto e evidências esperadas.

| Tema do NIST | Atividades | Evidência no projeto |
| --- | --- | --- |
| Governança e política | 2.2, 2.5, 6 | Política, RACI, riscos, indicadores e gates |
| Inventário centrado em ativos/dados | 2.3, 3.6 | Inventário rastreável e cobertura conhecida |
| Ferramentas e descoberta automatizada | 2.4, 3.6 | Lacunas, conectores, alertas e política consumível por máquina |
| Priorização e mitigação contínua | 2.5, 4, 5.5 | Roadmap, riscos residuais, testes recorrentes e operação assistida |
| Cadeia de suprimentos | 2.6, 6.1 | Requisitos de aquisição, capacidade de atualização e fim de vida |
| Arquitetura criptográfica | 2.1, 2.7, 3.7 | Arquitetura de dados em repouso/trânsito/uso e gestão de chaves |
| Crypto API e provedores | 2.7, 3.5 | Interface simples, padrões seguros e provedores intercambiáveis |
| Gateway para legado | 2.7, 3.3 | Política centralizada e modernização sem alteração imediata do legado |
| Protocolos e interoperabilidade | 2.7, 4.3, 4.6 | Perfis, proteção contra downgrade e retirada de opções obsoletas |
| Recursos e desempenho | 2.1, 4.4 | Limites de CPU, memória, rede, tamanho e capacidade medidos |
| Maturidade e capacitação | 2.2, 5 | Meta de maturidade, indicadores, treinamento e autonomia |

## Referência

National Institute of Standards and Technology (NIST). Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices. NIST CSWP 39-upd1, incluindo atualizações de 29 de junho de 2026. DOI: 10.6028/NIST.CSWP.39-upd1. Disponível em: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.39-upd1.pdf.