Projeto Usinas de Geração de Energia

Descrição Inicial:

Este plano tem como objetivo definir as atividades necessárias para conceber, desenvolver, testar e transferir soluções de segurança criptográfica aplicáveis a usinas de geração de energia.

O projeto está organizado em duas frentes tecnológicas. A primeira trata de arquitetura, inventário, criptoagilidade e proxy. A segunda trata da avaliação e integração com Distribuição Quântica de Chaves (QKD).

Etapas:

1.   Benchmarking e Informacional

2.    Conceitual

3.    Desenvolvimento

4.    Testes

5. Transferência de Tecnologia

### 1. Benchmarking e Informacional

Consolidar referências, requisitos e arquiteturas relevantes para orientar as decisões das fases seguintes e nivelar o conhecimento das equipes.

#### Levantamento de estado da arte

- Levantamento de requisitos

- Levantamento de arquiteturas

- Treinamento e capacitação das equipes

### 2. Conceitual

Definir a arquitetura-alvo, a governança e o planejamento da evolução criptográfica antes da implementação.

#### 2.1 Definição e Detalhamento da Arquitetura

Mapear a situação atual e definir a arquitetura-alvo e de transição para os ambientes de TI e tecnologia operacional das usinas.

Atividades:

- Identificar ativos, aplicações, redes, fluxos críticos, protocolos e limites de confiança.

- Definir os componentes de proxy, gestão de certificados e chaves, inventário e monitoração.

- Definir requisitos de disponibilidade, latência, auditoria, recuperação e rollback.

- Validar a arquitetura com segurança, engenharia, operação e responsáveis pelas aplicações.

Estimativa: 3 a 5 semanas.

#### 2.2 Governança e Criptoagilidade

Estabelecer a capacidade de substituir algoritmos, bibliotecas, certificados e provedores sem alterações extensas nas aplicações e sem interrupções desnecessárias.

Atividades:

- Definir responsáveis, processo de decisão, exceções e comunicação das mudanças criptográficas.

- Criar uma política com mecanismos permitidos, transitórios e proibidos.

- Traduzir a política em perfis técnicos aplicáveis por configuração ou automação, quando possível.

- Definir indicadores de cobertura, conformidade, tempo, custo e facilidade de migração.

- Planejar exercícios periódicos de troca, coexistência e rollback.

Estimativa: 3 a 5 semanas.

#### 2.3 Inventário Lógico, Físico e Criptográfico

Criar uma visão consolidada do uso de criptografia, relacionando dados críticos aos ativos e componentes que os protegem.

Atividades:

- Inventariar algoritmos, protocolos, bibliotecas, certificados, chaves, hardware e firmware.

- Relacionar os itens aos dados protegidos, proprietários, criticidade, exposição e fornecedores.

- Registrar expiração, fim de suporte, capacidade de atualização e dificuldade de migração.

- Definir coleta recorrente e integração com os inventários corporativos existentes.

Estimativa: 4 a 7 semanas.

#### 2.4 Planejamento Criptográfico

Transformar a política, o inventário e os riscos em um roadmap de correções, modernização e migração.

Atividades:

- Priorizar ativos conforme criticidade dos dados, exposição e urgência da substituição.

- Definir ondas de migração, pilotos, critérios de entrada e saída e responsáveis.

- Planejar coexistência, rollback e controles compensatórios para ativos não atualizáveis.

- Incluir requisitos de criptoagilidade em aquisições, contratos e avaliações de fornecedores.

- Revisar periodicamente a política, o inventário, os riscos e o progresso das migrações.

Estimativa: 3 a 5 semanas.

### 3. Desenvolvimento

Implementar as correções e os componentes definidos na fase conceitual, inicialmente em laboratório e ambiente de integração.

#### 3.1 Correções

Corrigir configurações inseguras, dependências obsoletas e falhas no uso de certificados, chaves e protocolos.

Atividades:

- Atualizar bibliotecas e provedores compatíveis com as aplicações.

- Remover mecanismos proibidos e fortalecer parâmetros e configurações.

- Corrigir validação, renovação, revogação e armazenamento de certificados e chaves.

- Adicionar testes de regressão e evidências antes e depois das mudanças.

Estimativa: 4 a 8 semanas por onda de aplicações.

#### 3.2 Proxy

Implementar um proxy ou gateway para centralizar políticas criptográficas e modernizar fluxos de sistemas que não podem ser alterados diretamente.

Atividades:

- Definir, para cada fluxo, terminação TLS, recriptografia ou encaminhamento transparente.

- Implementar a comunicação cliente-proxy-servidor, incluindo autenticação mútua quando necessária.

- Integrar emissão, renovação e rotação de certificados e chaves com PKI, KMS ou HSM.

- Aplicar perfis criptográficos centralizados e permitir a troca controlada de algoritmos e provedores.

- Implementar alta disponibilidade, health checks, comportamento de falha e rollback.

- Registrar handshake, algoritmo negociado, latência, erros, capacidade e expiração de certificados.

Estimativa: 6 a 10 semanas para a POC integrada.

#### 3.3 Desacoplamento das Aplicações da Criptografia

Separar as regras de negócio das implementações criptográficas por meio de adaptadores, bibliotecas, APIs ou serviços controlados.

Atividades:

- Mapear chamadas criptográficas e dependências incorporadas ao código.

- Definir uma interface simples, documentada e com padrões seguros.

- Implementar provedores intercambiáveis e seleção por configuração autorizada.

- Versionar formatos e metadados para permitir coexistência e leitura de dados antigos.

- Adaptar uma aplicação piloto e validar troca de provedor e rollback.

Estimativa: 6 a 10 semanas para a plataforma e a primeira aplicação piloto.

#### 3.4 QKD

Integrar a distribuição quântica de chaves a um caso de uso controlado, mantendo autenticação, gestão de chaves e operação híbrida.

Atividades:

- Montar ambiente simulado ou de laboratório com os nós e canais necessários.

- Integrar a interface QKD ao KMS, HSM ou gerenciador de chaves.

- Conectar o consumidor de chaves, como encryptor, VPN ou aplicação.

- Definir estoque, consumo, rotação, expiração e descarte das chaves.

- Implementar fallback, failback, alarmes e monitoração sem registrar material de chave.

Estimativa: 8 a 14 semanas em laboratório; a implantação física depende de aquisição e infraestrutura.

### 4. Testes

Comprovar funcionamento, interoperabilidade, capacidade de transição, desempenho e segurança, incluindo cenários de falha e rollback.

#### 4.1 Testes Funcionais, de Integração e Interoperabilidade

Validar os fluxos ponta a ponta, as interfaces e a coexistência entre componentes atuais e novos.

Atividades:

- Testar certificados, chaves, políticas, proxy, aplicações e integrações QKD.

- Validar clientes, servidores, bibliotecas, versões e equipamentos do piloto.

- Executar cenários nominais, negativos e de incompatibilidade.

- Registrar evidências, defeitos, correções e resultados de regressão.

Estimativa: 3 a 5 semanas.

#### 4.2 Testes de Criptoagilidade

Comprovar que algoritmos, provedores, certificados ou perfis podem ser substituídos de forma controlada e mensurável.

Atividades:

- Executar troca de perfil ou provedor e medir o tempo e o esforço necessários.

- Validar coexistência, leitura de dados existentes e retirada do mecanismo anterior.

- Testar rollback e retorno ao estado estável.

- Verificar proteção contra downgrade e seleção de mecanismos proibidos.

- Registrar lacunas e ações para melhorar a maturidade de criptoagilidade.

Estimativa: 3 a 5 semanas.

#### 4.3 Desempenho e Segurança

Avaliar o impacto das mudanças e verificar a resiliência e a proteção dos componentes implementados.

Atividades:

- Medir handshake, latência, vazão, CPU, memória e tamanho de certificados e mensagens.

- Executar carga e comparar os resultados com a linha de base.

- Simular falhas de proxy, PKI, KMS/HSM, comunicação e QKD.

- Validar alta disponibilidade, recuperação, fallback e failback.

- Revisar código, configurações, acessos, segredos, logs e superfícies expostas.

Estimativa: 4 a 6 semanas.

### 5. Transferência de Tecnologia

Preparar as equipes para instalar, operar, monitorar, manter e evoluir a solução com autonomia.

Atividades:

- Consolidar arquitetura, interfaces, configurações e decisões técnicas.

- Produzir guias de instalação, atualização, certificados, chaves, proxy, QKD e rollback.

- Realizar treinamentos específicos para arquitetura, desenvolvimento, segurança e operação.

- Executar laboratórios de mudança de perfil, falha, recuperação e análise de logs.

- Realizar handover, operação assistida e avaliação da autonomia das equipes.

Estimativa: 6 a 10 semanas, com sobreposição aos testes.

Referência técnica: NIST CSWP 39-upd1 - Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices.